## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务归属
前期任务 | 6 个工作日 | 2018-04-18 | 2018-04-25
项目启动会 | 1 个工作日 | 2018-04-18 | 2018-04-18 |  | ALL
报价确认 | 1 个工作日 | 2018-04-18 | 2018-04-18 |  | Edith
二维码生成 | 1 个工作日 | 2018-04-18 | 2018-04-18 |  | 曹岳
网址申请 | 1 个工作日 | 2018-04-18 | 2018-04-18 |  | 曹岳
400号码确认 | 1 个工作日 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |  | 曹岳
原型图初稿 | 1 个工作日 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |  | 曹岳
原型图修改+确认 | 3 个工作日 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 7 | Edith
活动文案 | 6 个工作日 | 2018-04-24 | 2018-05-02
活动说明初稿 | 2 个工作日 | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  | 曹岳
活动说明修改+确认 | 4 个工作日 | 2018-04-26 | 2018-05-02 | 10 | Edith
线上网页设计 | 14 个工作日 | 2018-04-20 | 2018-05-10
KV提供 | 1 个工作日 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |  | Edith
线上页面首页设计 | 2 个工作日 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  | 吴立弟
线上页面首页设计修改+确认 | 2 个工作日 | 2018-04-28 | 2018-05-02 |  | Edith
线上页面设计 | 4 个工作日 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 15 | 吴立弟
线上页面设计修改+确认 | 1 个工作日 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 16 | Edith
平台搭建 | 8 个工作日 | 2018-05-11 | 2018-05-21
前端制作 | 4 个工作日 | 2018-05-11 | 2018-05-15 |  | 王永忠
前端测试 | 1 个工作日 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  | 王永忠
后台搭建 | 3 个工作日 | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 19 | 曲武进
整体流程测试 | 5 个工作日 | 2018-05-22 | 2018-05-28
模块测试 | 1 个工作日 | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  | 曹岳
整体流程测试 | 2 个工作日 | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  | 曹岳
交付验收测试 | 2 个工作日 | 2018-05-25 | 2018-05-28 |  | Edith
活动上线 | 1 个工作日 | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  | ALL